## стр.1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "КМТП"
Сурженко В.А.
21 апреля 2023г.
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в АО "КМТП" в 2022г. с НДС
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план 2022 |  | факт 2022
[6 empty] | 2022 (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  | период 2022 (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Покупка нового портального крана на рельсовом ходу "Кондор 1500" грузоподъемностью 60т.
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 12.2020 | 12.2030 | 628339.3 | 59303.02 | 136295.62 | 66794.33 | 143786.93 |  | 7491.31 | 7491.31
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
Проект 2,
в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.